## Sheet1
Communications Project
Group 1 |  |  |  | Project Start: | 2022-09-01
|  |  |  | Display Week: | 1 | 2022-08-29 | [6 empty] | 2022-09-05 | [6 empty] | 2022-09-12 | [6 empty] | 2022-09-19 | [6 empty] | 2022-09-26 | [6 empty] | 2022-10-03 | [6 empty] | 2022-10-10 | [6 empty] | 2022-10-17 | [6 empty] | 2022-10-24 | [6 empty] | 2022-10-31 | [6 empty] | 2022-11-07 | [6 empty] | 2022-11-14 | [6 empty] | 2022-11-21 | [6 empty] | 2022-11-28
 | time axis 2022-08-29 to 2022-12-04
TASK | ASSIGNED TO | PROGRESS | START | DAYS | END | time axis 2022-08-29 to 2022-12-04
Phase 1
SRS Doc |  | 100% | 2022-09-01 | 15 | 2022-09-15
UML Diagrams |  | 100% | 2022-09-10 | 7 | 2022-09-16
Gantt Chart |  | 100% | 2022-09-17 | 3 | 2022-09-19
Phase 1 Presentation |  | 100% | 2022-09-16 | 5 | 2022-09-20
Phase 2
SRS Doc |  | 90% | 2022-10-01 | 15 | 2022-10-15
Class Diagram |  | 100% | 2022-10-05 | 20 | 2022-10-24
All Use Cases |  | 90% | 2022-10-13 | 7 | 2022-10-19
UML Diagrams |  | 90% | 2022-10-17 | 5 | 2022-10-21
Gantt Chart |  | 100% | 2022-10-23 | 3 | 2022-10-25
Implementation
Server Class |  | 90% | 2022-11-05 | 12 | 2022-11-16
Client Class |  | 50% | 2022-11-07 | 12 | 2022-11-18
User Class |  | 100% | 2022-11-12 | 10 | 2022-11-21
ITUser Class |  | 100% | 2022-11-12 | 10 | 2022-11-21
Message Class |  | 100% | 2022-11-17 | 7 | 2022-11-23
Channel Class |  | 100% | 2022-11-17 | 7 | 2022-11-23
Wrap-Up |  | 100% | 2022-11-20 | 10 | 2022-11-29
Presentation |  | 100% | 2022-11-27 | 3 | 2022-11-29